## Slide 1: Estatus Proyecto Rediseño Proceso de Pedido Agosto 2013
Sistemas y Procesos

## Slide 2: Cronología
Evento | Fecha | Fases desarrollo | % Avance
Autorización Ing. Patiño | 22-abr-13 |  | 100%
Análisis de Requerimientos | 09-may-13 |  | 100%
Documentación MD050 (Requerimiento) | 13-may-13 |  | 90%
Modificación de Procesos Customizados de Calculo de Fechas en pantalla de OM | 16-may-13 |  | 90%
Crear función especial para recalculo de fechas cuando se hace un split en las líneas de los pedidos (Agregando opción de 20 días hábiles de surtimiento) | 21-may-13 | 3/5 | 90%
Posibilidad de modificar fecha de surtimiento con notificación a usuarios | 24-may-13 | 1/5 | 50%
Validación de quien pide sea a ese a quien se surte | 30-may-13 | 1/5 | 60%
Documentación MD070 (Diseño Técnico de Solución) | 03-may-13 |  | 0%
Pruebas en Ambiente de Desarrollo | 04-jun-13 |  | 50%
Instalación en Producción | 05-jun-13 |  | 

## Slide 3: Fases desarrollo
 | Fase | Avance
1 | Proporcionar al cliente fechas de entrega correctas | Terminado
2 | Informar cuando las fechas de entrega son modificadas | Terminado
3 | Recalcular los pedidos que tienen el mismo artículo en más de una línea | Terminado
4 | Configurar fechas de entrega de kits | Terminado
5 | Identificar qué pedido corresponde a qué orden de compra y reservarlo | 
Retraso de la fase por complicación técnica

## Slide 4: Causas del retraso en el proyecto (técnico)
Dificultad para hacer reserva de productos en tránsito de proveedor.
Problemas de desempeño al momento de ejecutar las mejoras.
Nota importante:
Los retrasos técnicos justifican 25% del retraso global en el proyecto

## Slide 5: Causas generales de retraso en el proyecto
Dificultad para conciliar agendas de líderes funcionales y consultor. (30%)
Situaciones personales (Imprevistos) por parte del proveedor. (45%)
Nota importante:
Los retrasos generales justifican un 75% del retraso total del proyecto.

## Slide 6: Plan de terminación del proyecto
El consultor tiene preocupación ya que las mejoras requeridas tienen un impacto en el desempeño del Oracle.
Se ha revisado este tema con varios expertos, entre ellos Juan González de EMMSA, y se concluye que la solución es adecuada y que hay que buscar cómo minimizar el impacto en el Oracle.
Lo más probable es que se requieran mayores recursos en el servidor de Novem (memoria y/o procesador)
Durante la semana del 19 al 23 de agosto se terminará de desarrollar las mejoras en el ambiente de pruebas.
Dependiendo de los resultados reales de las pruebas, se dimensionarán los recursos para el servidor necesarios y se hará la solicitud a Dirección.