## Hoja1
|  | Suma días: | 193
Prioridad | Actividad | Area | Tiempo dias | Comentario
1 | Demantra | Operaciones | 20 | Arranque por definir
1 | Rediseño de pedidos fechas | Comercial | 20 | Arranque por definir
1 | Proceso de garantias | Servicio al Cliente | 50 | Arranque por definir
1 | Mecanismo de control de costeo (Costo Promedio entradas) | Compras | 4
1 | Pantalla Anticipos (Tiempo) | Creditos | 3
1 | Adaptación para CD HMO del Query de discoverer, que asigna mercancía para las sucursales cuando hay pedido vivo. (Asegurar el traslado de ventas antes que stock) | Operaciones
2 | Reporteador Java (Gerentes de Linea, Sucursal) | Comercial | 3
2 | Proponer solucion a problema generado por utilizar diferentes UDM en compras-comercial mismo producto | Compras |  | Pendiente
2 | Tiempo de respuesta notificaciones de credito | Creditos | 4
2 | Depuración de tablas del MRP para agilizar la corrida de los MDS y MRP | Operaciones
3 | Reconfiguracion de pantalla multiorganizacional (Ago) | Comercial | 7
3 | Cancelacion automatica de factura ERS al hacer devolucion de compra | Compras | 3
3 | Revisar la retención de Book (comparala con la de Pick que se desactivo ya que no esta tomando en cuenta la retención de plazo especial) | Creditos | 4
3 | Desarrollo para seguimiento de pedido, tracking pedidos especiales y normales. | Operaciones
4 | Reconfiguracion de pantalla de autorizacion de precios | Comercial | 7
4 | Incluir en pantalla de recibos monto total del valor del recibo | Compras | 4
4 | Reporte de indicadores | Creditos | 3
4 | Corrección de los costos promedio de la entrada errónea de Abril. | Operaciones
5 | Eliminar PE (Nov) | Comercial | 4
5 | Agregar pagare en la nota de selección | Creditos | 1
6 | Accesos al portal | Comercial |  | Pendiente
6 | Modificar la información que tiene por default la carga de los depósitos (T.C.) | Creditos | 3
7 | Identificacion de proyectos, flexfield se cambia (Ago) | Comercial | 1
7 | Reportes de cartera en Query | Creditos | 5
8 | Caso de facturas Morelia | Comercial | 1
8 | Reporte de detalle de movimientos por cliente | Creditos | 3
9 | Acceso a Cargas de ofertas masivas ADV | Comercial | 1
9 | Depuracion de saldos menores (Correrlo una sola vez)/Reporte de saldos menores | Creditos | 3
10 | Pantallas CRM (CRM EMMSA, Pedidos por vendedor, cartera asignada, consulta rapida de ctes) | Comercial | 50
10 | Estados de cuenta individuales (cuando se corren los estados de cuenta por sucursal, genera el PDF en uno solo) | Creditos | 4
11 | Reporte de desaplicaciones de pagos de meses anteriores. | Creditos | 5